## PŘEHLED AKCÍ
PŘEHLED AKCÍ + FINANCOVÁNÍ + PŘIPRAVENOST A REALIZACE
NÁVRH 2023 | TYP | POPIS | FINANCE |  |  |  |  | PŘIPRAVENOST |  | REALIZACE |  | POZNÁMKA
|  |  | CELKEM KČ | VLASTNÍ ZDROJE | DOTACE | VÝSLEDEK | ADMINISTRACE | PD | SP | ZAHÁJENÍ | UKONČENÍ
Stavební investice a opravy
Stálé kino - modernizace |  | PD na celkovou rekonstrukci schválena radou u projektanta Martina Vilda, který ovšem nespolupracuje, navrhujeme změnu projektanta | [5 empty] | NE | NE
Technické zázemí města |  | Zázemí v areálu bývalé ČOV, PD JH projekt | [5 empty] | ANO | NE
Sokolovna I, etapa |  | rekonstrukce vnitřních prostor, PD zpracována f. A.D.S Rokycany s.r.o., rozděleno na dvě etapy, etapa I. - přízemí + patro + kotelna, v roce 2023 bude požádýno o dptaci z MMR | Etapa I. cca 8 mil. |  | 70% |  |  | ANO | ANO
Sokolovna II. etapa |  | etapa 2: suterén, zázemí, klubovny,
Zateplení bytových domů č.p. 423-426 |  | obvodový plášť, půda a strop sklepa, dotace Nová zelená úsporám | 7,75 mil. | 3,95 mil. | 3,8 mil. |  |  | ANO | ANO | 2022-08-01 | 2023-02-01 | nedodělky budou odstraněy do 04/2023
Depozitář muzea |  | Dokončení studie depozitáře včetně prostor zahrady - současné skladování - nepřípustné z hlediska požární bezpečnosti, vyplynulo při kontrole HZS PK, skladování v objektu ve dvoře též nevyhovující
Budova Městského úřadu |  | Střecha - výměna krytiny, fasáda
Zdravotní středisko |  | Zpracování záměru a rozsahu stavebních úprav
č.p. 123 |  | Zpracování záměru na využití objektu, údržba objektu
Stavební úpravy a změna v užívání požární zbrojnice |  | PD JH projekt | 3,3 mil. |  |  |  |  | ANO | ANO
Klubovna skautů - nový objekt |  | Nový přízemní objekt na místě stávajícího, ve stejném rozsahu | 4,3 mil. |  |  |  |  | ANO | ANO
Klubovna skautů - stavební úpravy |  |  | 2,4 mil. |  |  |  |  | ANO | NE
VO - výměna svítidel a výložníků |  | Výměna stávajících svítidel za LED formou pronájmu na deset let - úspora energie | 5-7 mil.
č.p. 41 - studie proveditelnosti |  | řešení prostor pro zdravotníky | 10-12 mil. |  |  |  |  | NE | NE
skládka Chotětín - navýšení kapacity |  | dotvarování skládky - navýšení kapacity skládky | 10 mil. |  |  |  |  | NE | NE | 2024-2026 |  | zadána PD u Ing. Bláhy, viz RM 165/2022, 309/2022
Komunikace, chodníky a ostatní plochy
Náměstí |  | Zpracování záměru, formulováno zadání pro vytvoření PD vycházející z jednání komise v roce 2021
Veřejné osvětlení - propojení do ul. Sládkova |  | Realizace schválena radou města, čeká se na vyřízení povolení | 250 tis. | 250 tis. |  |  |  | ANO | NE
Chodníky Sládkova, Bezručova = u Kima |  | Oprava chodníků - Sládkova, zastávka, zeď - nutno stanovit rozsah a způsob provedení - souvisí s výměnou vodovodního řadu v ulici Sládkova
Opravy místních komunikací a cest |  | Pod sokolovnou, Muchova, U Studentky, Švabínská, Jablečno, Přísednice, Třebnuška, Chotětín, bude žádáno o dotaci z MMR, 50% dotace, 40% bezúročná půjčka | 7,1 mil. |  |  |  |  | ANO | NE
Parkování nové bytovky Pujmanové |  | PD před dokončením
Místa pro nádoby na odpad - město |  | Vytipovat lokality pro umístění kontejnerů
Most Přísednice |  | Před dokončením | 2,5 mil. | 2,5 mil. |  |  |  | ANO | ANO | 2022-04-01 | 2023-04-01
Chodník Sládkova, Muchova |  | PD z roku 2016, Ing. Novotný | [9 empty] | *
Vodohospodářská infrastruktura
Zhlaví vrtů ST 8a a ST 9a a nové oplocení vrtů , pozemky |  | celková úprava zhlaví kolem vrtů + terénní úpravy, + oplocení, nutno získat souhlas vlastníků všech pozemků | 2,25 mil. v roce 2019 |  |  |  |  | ANO | NE
Zbiroh, Šrámkova ul. - kanalizace - okolo Františkovského rybníka |  | Nové vedení gravitační kanalizace, zrušení přečerpávací stanice v ul. Šrámkova | 10,3 mil. |  |  |  |  | ANO | ANO |  |  | Stavební záměr schválen MěÚ Rokycany do 31.3.2025
Švabín - nové vodovodní řady |  | Nové vodovodní řady a přípojky v lokalitě Švabín | 28,7 mil. |  |  |  |  | ANO | ANO
ČOV Švabín - oprava |  | Kalojemy + měření
Nové vrty v lokalitě V Lukách |  | pozemky v řešení
Úpravna vody Zbiroh |  | Postupná rekonstrukce | 1,5 mil. | [8 empty] | https://drive.google.com/drive/folders/1U1B8ijhargwdWvuoWue-rp3hyOEMH_LV?usp=share_link
ČOV Františkov, dešťová zdrž |  | Nádrž na záchyt a následné přečištění odpadních vod po přívalových deštích v areálu ČOV Františkov | 6,5 mil. |  | 3,95 mil. |  |  | ANO | ANO
Oddělení dešťové a splaškové kanal. - staré bytovky |  | dokončena studie, předpoklad začlenění do PD na parkování
Zbiroh, Bezručoa ulice - výměna vodovodu |  | výměna výtlačného řadu od úpravny vody | 2,2 mil. |  |  |  |  | ANO | NE - není třeba
Zbiroh, Sládkova ul. - výměna vodovodu |  | výměna vodvodního řadu v ulici sládkova - od náměstí po křižovatku U slunce | 1,8 mil. |  |  |  |  | ANO | NE - není třeba
Splašková kanalizační přípojka objektu U váhy |  | Odvedení splaškových vod z bývalého vodojemu do splaškové kanalizace | 165 tis. |  |  |  |  | ANO | ANO
Školská zařízení
Nástavba pro odborné učebny ZŠ |  | PD včetně st. povolení dokončena, podána žádost o dotaci | dohromady cca 65 mil. |  |  |  |  | ANO | ANO
Modernizace hlavního schodiště ZŠ |  | PD hotová vč. stavebního povolení | 3 mil. |  |  |  |  | ANO | ANO
Opravy WC na ZŠ |  | Zadání projektové dokumentace a vyřízení stavebního povolení
Stavební úpravy hygienického zázemí MŠ |  | Rekonstrukce po hygienické stránce nevyhovujícícho zázemí u ředitelny MŠ | 500 tis. |  |  |  |  | ANO | ANO
Osazení akumulační nádrže a kan. přípojka MŠ |  | Záchyt dešťových vod + nová kanalizační přípojka | 900 tis. |  |  |  | TNT | ANO | ANO
Navýšení kapacity MŠ Zbiroh |  | nákup budovy event. nástavba stávající budovy
Vjezd do MŠ |  | Nový vjezd a vstup do MŠ z ulice Muchova
Ostatní investice a opravy
Budova osadního výboru Přísednice |  | Rozvody vody v budově OV. Bude podána žádost o dotaci
Budova osadního výboru Jablečno |  | Realizace - vrtaná studna, odpadní jímka + WC, vstupní dveře + okna, fasáda, požádáno o dotaci z KÚ | 1,0 mil. |  | max. 300 tis. |  |  | zadána
Budova Osadního výboru Třebnuška |  | Dotace přidělena v r. 2022 | 900 tis. | 600 tis. | 300 tis. |  |  | není třeba | není třeba | 2022-12-01 | 2023-05-01
Stavební úpravy objektu v areálu TJ |  | Odvlhčení, zateplení, okna | 150 tis.
Oplocení pomníku T.G.M. |  | oprava oplocení - požádáno o dotaci z KÚ | 184 tis.
Oprava kapičky Přísednice |  | oprava kaple, fasáda, renovace zvonice - požádáno o dotaci z KÚ | 190 tis.
Ostatní dotace
Malované cyklomapy Rokycansko dětem |  |  |  |  | ANO podáno |  | vlastní
Nákup knižního fondu knihoven v Plzeňském kraji pro rok 2023 |  |  |  |  | ANO podáno |  | vlastní
Naučná stezka Zbirožské vyhlídky |  |  |  |  | ANO podáno |  | vlastní
Vačkářovo hudební léto |  |  |  |  | ANO podáno |  | vlastní
Zbiroh, pomník obětem 1. světové války p.p.č.1895/1 oplocení |  |  |  |  | ANO podáno |  | vlastní
Rozšíření kamerového systémuměsta |  | rozšíření kamerového systému města + dohoda o součinnosti s městskou policií |  |  | čeká se na vyhlášení |  | vlastní
Sestavil: Parduba a Kotva březen 2023
*„Stavba-rekonstrukce se nachází v zastavěném území města Zbiroh, který leží v okrese Rokycany. Jedná se o zastavěnou lokalitu okolo komunikace Sládkova, rekonstrukce se bude týkat chodníků po obou stranách od Masar. náměstí (až za přechodem) až po komunikaci Zdeňka Nejedlého. Rekonstrukce spočívá v opravě stávajících chodníků, návaznost na stávající infrastrukturu zůstane zachována. Chodníky svým charakterem zapadnou do stávajícího rázu chodníků v okolí a budou bezbariérové. Chodníky zůstanou ve stejné šířce, tam kde jsou zelené pásy, zůstanou zachovány, vymění se také silniční obrubníky, ale vše zůstane ve stejné trase, vymění se pouze povrch a konstrukční vrstvy chodníků a vjezdů, které se sjednotí a budou vydlážděny žulovou kostkou v kroužkové skladbě. Na jedné straně je v trase rekonstrukce i aut. zastávka, zde zůstanou silniční obrubníky, ale dlažba na zastávce se upraví, aby vyhovovala normě a také se vymění přístřešek pro cestující a přidají se lavičky a odpadkové koše“.

## 2023
NÁVRH 2023 |  | 🔀 | ROZPOČET 2023 | ✍🔃 | POPIS ZÁMĚRU, ceny včetně DPH
Stavební investice a opravy | 12250000 |  | 12250000 | 12250000
Stálé kino - modernizace | 250000 | A | 250000 | 250000 | PD na celkovou rekonstrukci, požádat o dotaci
Technické zázemí města 1.etapa | 0 | A | 0 | 0 | bourací práce, likvidace objektů, terénní úpravy, rekonstrukce stávající budovy.
Sokolovna | 8000000 | A | 8000000 | 8000000 | Úver KB | Žádost o dotaci
Sokolovna - PD | 0 | A | 0 | 0
Zateplení bytových domů č.p. | 3500000 | A | 3500000 | 3500000 | běží, Úvěr KB (s největší pravděpodobností nebude třeba) | Dotace bude proplacena
Budova - č.p. 41 | 0 | A | 0 | 0
Depozitář muzea | 0 | A | 0 | 0 | Dokončení studie depozitáře včetně prostor zahrady - současné skladování - nepřípustné z hlediska požární bezpečnosti, vyplynulo při kontrole HZS PK, skladování v objektu ve dvoře též nevyhovující
Budova Městského úřadu | 0 | A | 0 | 0 | Střecha - výměna krytiny, fasáda
Fond rezerv na havárie, opravy, revize a práce na majetku města | 500000 | A | 500000 | 500000 | Havárie a práce vzniklé v průběhu roku, podle pokynů zastupitelů a vedení města, nezbytné opravy, pravidelné revize elektro, plyn, kotle, hasicí přístroje, vybavení - všechny objekty objekty města, atd. ...
č.p. 123 | 0 | A | 0 | 0 | Zpracování záměru na využití objektu, údržba objektu
Komunikace, chodníky a ostatní plochy | 1100000 |  | 1100000 | 1100000
Náměstí | 100000 | A | 100000 | 100000 | asfaltování
Veřejné osvětlení Sládkova | 200000 | A | 200000 | 200000
Chodníky Sládkova, Bezručova = u Kima | 200000 | A | 200000 | 200000 | Oprava chodníků - Sládkova, zastávka, zeď
Opravy místních komunikací a cest | 0 | A | 0 | 0
Parkování staré bytovky | 300000 | A | 300000 | 300000 | PD
Místa pro nádoby na odpad - město | 100000 | A | 100000 | 100000
Most Přísednice | 200000 | A | 200000 | 200000
Strojní investice | 750000 |  | 750000 | 750000
Komunální nákladní automobil | 700000 | A | 700000 | 700000 | Akontace, splátky
| 0 | A | 0 | 0
Motorové a strojní nářadí | 50000 | A | 50000 | 50000 | Každoročně, pravidelný servis, obměna
Vodohospodářská infrastruktura | 7600000 |  | 7600000 | 7600000
| 0 | A | 0 | 0
Zhlaví vrtů ST 8a a ST 9a a nové oplocení vrtů , pozemky | 1000000 | A | 1000000 | 1000000 | celková úprava zhlaví kolem vrtů + terénní úpravy, + oplocení, jednání s majiteli pozemků
Postupná výměna vodoměrů - domy, byty | 0 | A | 0 | 0 | 50.000,- Probíhá (Úhrady z fondu obnovy VHM)
Švabín - nové vodovodní řady | 0 | A | 0 | 0 | Dle rozpočtu 22.000.000,- Kč
ČOV Švabín - oprava | 0 | A | 0 | 0 | 100.000,- Kalojemy + měření (Úhrady z fondu obnovy VHM)
| 0 | A | 0 | 0
Nové vrty v lokalitě V Lukách | 0 | A | 0 | 0 | pozemky v řešení
Úpravna vody Zbiroh, nová technologie | 0 | A | 0 | 0 | 1.500.000,- Postupná rekonstrukce (Úhrady z fondu obnovy VHM)
ČOV Františkov, retenční nádrž PD, případně realizace | 6500000 | A | 6500000 | 6500000 | Úvěr KB | SoD + dotace 70 %
| 0 | A | 0 | 0
| 0 | A | 0 | 0
Zbirovia linie E a nové připojení (značení podle studie) | 100000 | A | 100000 | 100000 | PD linie E
Oddělení dešťové a splaškové kanal. - staré bytovky | 0 | A | 0 | 0 | PD, vyjadřovačky, zahájení
| 0 | A | 0 | 0
Posílení vod. Řadu - vybrané lokalitách + distriktní šachta 2 | 0 | A | 0 | 0
Optimalizace čerpání odpad vod od ČOV č.1 směrem na ČOV Františkov | 0 | A | 0 | 0 | zpracovává hydroprojekt - Sweco
Strojní čištění prvků kanalizace - vpusti, příčné prahy, štěrbiny, propustky a pod. | 0 | A | 0 | 0 | 50.000,- Čištění externí firmou, které není možno zajistit pracovníky města z důvodu nedostačující mechanizace (Úhrady z fondu obnovy VHM)
Školská zařízení | 3000000 |  | 3000000 | 3000000
Nástavba pro odborné učebny | 3000000 | A | 3000000 | 3000000 | ÚVĚR KB žádost o dotaci (předpoklad 70 % z 50 mil.) realizace včetně vybavení a technologie konektivity (cca 65 mil.) | dotace
Modernizace hlavního schodiště ZŠ | 0 | A | 0 | 0 | PD hotová, cena kolem 3.000.000,- Kč
| 0 | A | 0 | 0
Opravy a modernizace v ZŠ | 0 | A | 0 | 0 | podle požadavků ZŠ - osvětlení, sociální zařízení
Ostatní investice a opravy | 4215000 |  | 4215000 | 4215000
Prostory pro zdravotníky a lékárnu | 1000000 | A | 1000000 | 1000000 | PD
| 0 | A | 0
Klubovna skautů | 0 | A | 0 | 0
Budova osadního výboru Přísednice | 300000 | A | 300000 | 300000 | Rozvody vody v budově OV, kaplička - fasáda + oprava. Bude podána žádost o dotaci
Budova osadního výboru Jablečno | 0 | A | 0 | 0 | Realizace - vrtaná studna, odpadní jímka + WC, vstupní dveře + okna, fasáda
Budova Osadního výboru Třebnuška | 800000 | A | 800000 | 800000 | Dotace přidělena v r. 2022, 300.000,- Kč | Dotace
Oprava opěrných zdí Tyršova | 0 | A | 0 | 0 | vysprávky zdí
VO - propojení vedení | 200000 | A | 200000 | 200000 | Vedení v zemi - propojení náměstí se Sládkovou, schváleno RM
| 0 | A | 0 | 0
VO výměna stávajícího | 600000 | A | 600000 | 600000 | výměna stávajícího
| 0 | A | 0 | 0
| 0 | A | 0 | 0
| 0 | A | 0 | 0
| 0 | A | 0 | 0
Stavební úpravy objektu v areálu TJ | 100000 | A | 100000 | 100000 | Odvlhčení, zateplení, okna
Pujmanové - parkování | 25000 | A | 25000 | 25000 | PD rozšíření parkování v nových bytovkách - zohlednit zvony na TO
Nákup pozemků | 500000 | A | 500000 | 500000 | v kompetenci ZM
Změna územního plánu | 150000 | A | 150000 | 150000 | Probíhá
MŠ - vjezd a retenční nádrž | 0 | A | 0 | 0
Hřbitov | 400000 | A | 400000 | 400000 | Zeleň, údržba a opravy, kolumbária (200.000,- Kč)
Oplocení pomníku T.G.M. | 140000 | A | 140000 | 140000 | Žádost o dotaci
| 0 | A | 0 | 0
Splátka úvěru | 0 | A | 0 | 0
Kluziště |  | A | 0 | 0
| 0 | A | 0 | 0
Sestavil: Parduba a Kotva listopad 2022 | 28915000 |  | 28915000 | 28915000
OPRAVY - MODERNIZACE | ROZPOČET 2022
SCHODEK (krytí úvěrem a přebytkem z minulých let) >>> | #REF! | ⚡ | #REF! | <<< SALDO
INVESTICE
PRIORITY ~ FINANCOVÁNÍ Z ÚVĚRU KB >>> |  |  | 23100000

## 2022
§ | datum aktualizace | pol. | NÁVRH 2022 |  | 🔀 | ROZPOČET 2022 | ✍🔃 | POPIS ZÁMĚRU, ceny včetně DPH | PROVEDENO - DOKONČENO
|  | VYPLŇ |  | VYPLŇ |  | NEPSAT ! | VYPLŇ | VYPLŇ
|  |  | Stavební investice a opravy | 16150000 |  | 16150000 | 16150000
3392 |  | K | Stálé kino - modernizace | 2000000 | A | 2000000 | 2000000 | Sanace - odvodnění II. etapa 800 tis., modernizace elektroinstalace - havarijní stav! - realizace (PD máme), ROZPOČET 952 TIS., fasáda a další navazující práce - klimatizace, ozvučení, opona, opravy a modernizace - jeviště + sál - povrchy, podlahy, … | Dokončena I. etapa odvodnění. Zpracována PD na elektroinstalaci.
3639 |  | K | Technické zázemí města 1.etapa | 0 | A | 0 | 0 | bourací práce, likvidace objektů, terénní úpravy, rekonstrukce stávající budovy.
3392 |  | B | Sokolovna - Střecha | 2400000 | A | 2400000 | 2400000 | ÚVĚR KB, výběrové řízení + realizace - výměna krytiny, včetně klempířských prvků a hromosvodů | Příprava výběrového řízení.
3392 |  | K | Sokolovna - PD | 400000 | A | 400000 | 400000 | Projektová dokumentace - objednáno u A.D.S. Rokycany - 395 tis. | dotace nebyla přidělena.
3612 |  | K | Zateplení bytových domů č.p 423+424 nebo 425+426 - Město | 7700000 | A | 7700000 | 7700000 | ÚVĚR KB Žádost o dotaci - Příprava, administrace a realizace - dotace 35% | PD hotová, stavební povolení netřeba, Rozpočet: 4 mil. vč DPH
3613 |  | B | č.p. 41 - DPS, doktoři, knihovna, restaurace | 500000 | A | 500000 | 500000 | Fasáda + okna, zateplení půdy, sanace - odvlhčení přízemí - chodba + místnost za kadeřnictvím | hotova modernizace WC v restauraci, část kanalizace, lapol
3315 |  | K | Depozitář muzea | 0 | A | 0 | 0 | Vypracování záměru - studie depozitáře včetně prostor zahrady - současné skladování na půdě - nepřípustné z hlediska požární bezpečnosti, vyplynulo při kontrole HZS PK, skladování v objektu ve dvoře též nevyhovující
6171 |  | B | Budova Městského úřadu | 0 | A | 0 | 0 | Střecha - výměna krytiny, fasáda | hotové nové hromosvody
6409 |  | B | Fond rezerv na havárie, opravy, revize a práce na majetku města | 3000000 | A | 3000000 | 3000000 | - havárie a práce vzniklé v průběhu roku, podle pokynů zastupitelů a vedení města, nezbytné opravy, pravidelné revize elektro, plyn, kotle, hasicí přístroje, vybavení - všechny objekty objekty města, atd. ...
3613 |  | B | č.p. 123 | 150000 | A | 150000 | 150000 | Zpracování záměru na využití objektu, údržba objektu
|  |  | Komunikace, chodníky a ostatní plochy | 11500000 |  | 11500000 | 11500000
2219 |  | K | Náměstí | 900000 | A | 900000 | 900000 | PD - zadání projektantovi
2219 |  | K | Husova - směr náměstí | 1400000 | A | 1400000 | 1400000 | Dokončení (Zámostí - směr Pujmanová)
2219 |  | B | Chodníky | 1700000 | A | 1700000 | 1700000 | Sládkova 1,7 mil. + ostatní
2212 |  | B | Opravy místních komunikací a cest | 5000000 | A | 5000000 | 5000000 | ÚVĚR KB, dotace přídělena - realizace jaro 2022, Celkové náklady (vysoutěžená cena): 4,24 mil. + související investice, dotace na vysoutěženou částku 80% z uznatelných nákladů
2219 |  | K | Parkování staré bytovky | 400000 | A | 400000 | 400000 | PD | Dokončována studie D projekt - varianta 3
3745 |  | B | Místa pro nádoby na odpad - město | 100000 | A | 100000 | 100000 | za Plecháčem - pozor na kolizi s budoucí kanalizací a vodou + PD na parkování, ... + další stanoviště | Prověřena cena zapuštěných a polozapuštěných kontejnerů - předáno na RM
2212 |  | B | Most Přísednice | 2000000 | A | 2000000 | 2000000 | Realizace po vydání SP - Oprava spodní části mostu + zábradlí a vrchní části komunikace | Stavební povolení není zatím v právní moci - po právní moci bude provedena realizace 2021-2022
|  |  | Strojní investice | 550000 |  | 550000 | 550000
3639 |  | K | Komunální nákladní automobil Iveco Daily | 500000 | A | 500000 | 500000 | Akontace 20%, splátka 35 tis. Kč/měs.
3639 |  | K | Osobní automobil Škoda Octavia | 200000 | A | 200000 | 200000 | Akontace 30%
3639 |  | B | Motorové a strojní nářadí | 50000 | A | 50000 | 50000 | Každoročně, pravidelný servis, obměna
|  |  | Vodohospodářská infrastruktura | 23690000 |  | 23690000 | 23690000
2310 |  | K | Výměna a doplnění vodovodu a kanalizace | 5000000 | A | 5000000 | 5000000 | ÚVĚR KB souvisí s přidělenou dotací na opravu komunikací
2310 |  | K | Zhlaví vrtů ST 8a a ST 9a a nové oplocení vrtů , pozemky | 1000000 | A | 1000000 | 1000000 | ÚVĚR KB celková úprava zhlaví kolem vrtů + terénní úpravy, + oplocení, jednání s majiteli pozemků | Jednání s vlastníkem dotčených pozemků
2310 |  | B | Postupná výměna vodoměrů - domy, byty | 100000 | A | 100000 | 100000 | Probíhá (možnost úhrady z fondu obnovy VHM - par. 2310)
2310 |  | K | Švabín - nové vodovodní řady | 0 | A | 0 | 0 | Zadána PD Vodohospodářský společnost Rokycany, cena 300 tis. | Zadána PD Vodohospodářský společnost Rokycany
2321 |  | B | ČOV Švabín - oprava | 100000 | A | 100000 | 100000 | Kalojemy + měření | Dokončena vrtaná studna a rozvody vody do objektu.
2321 |  | K | Čerpadlo Františkov | 40000 | A | 40000 | 40000 | Nové čerpadlo
2310 |  | K | Nové vrty v lokalitě V Lukách | 0 | A | 0 | 0 | ÚVĚR KB, pozemky v řešení | Jednání s vlastníkem pozemků.
2310 |  | K | Úpravna vody Zbiroh, nová technologie PD + začátek realizace | 10000000 | A | 10000000 | 10000000 | ÚVĚR KB Žádost o dotaci PD pro výběr zhotovitele, začátek realizace 2022 | Vypsání dotačního titulu čtvrté čtvrtletí 2021
2321 |  | K | ČOV Františkov záchytná retenční nádrž PD, případně realizace | 0 | A | 0 |  | ÚVĚR KB PD hotová, stavební povolení není
2310 |  | K | Zbiroh - Malá Praha - Františkov - vodovod | 3800000 | A | 3800000 | 3800000 | ÚVĚR KB PD hotová, realizace 2022 | Před dokončením - nejsou hotové povrchy a kolaudace
2321 |  | K | Zbiroh - Malá Praha - doplnění kanalizační sítě | 1700000 | A | 1700000 | 1700000 | ÚVĚR KB PD hotová, realizace 2022 | Žádost o stavební povolení podána
2321 |  | K | Zbirovia linie E a nové připojení (značení podle studie) | 0 | A | 0 | 0 | probíhá jednání s novým vedením Zbirovia a.s., PD linie E
2321 |  | K | Oddělení dešťové a splaškové kanal. - staré bytovky | 200000 | A | 200000 | 200000 | PD, vyjadřovačky, zahájení | Návrh bude vypracován po dokončení studie parkování v lokalitě. Zatím proběhlo čištění a kamerování stávající kanalizace.
2341 |  | B | Modernizace nádrže na vodu Třebnuška | 1600000 | A | 1600000 | 1600000 | ÚVĚR KB dotace přidělena MVN na návsi, cena 1,6 mil., dotace 70%
2310 |  | K | VDJ + ČS zámek Zbiroh | 0 | A | 0 | 0 | Přípravné práce, případné majetkové směny | Probíhá jednání s majitelem pozemků
2321 |  | K | Optimalizace čerpání odpad vod od ČOV č.1 směrem na ČOV Františkov | 100000 | A | 100000 | 100000 | zpracovává hydroprojekt - Sweco
2321 |  | B | Strojní čištění prvků kanalizace - vpusti, příčné prahy, štěrbiny, propustky a pod. | 50000 | A | 50000 | 50000 | Čištění externí firmou, které není možno zajistit pracovníky města z důvodu nedostačující mechanizace
|  |  | Školská zařízení | 49200000 |  | 49200000 | 49200000
3113 |  | K | Nástavba pro odborné třídy | 46000000 | A | 46000000 | 46000000 | ÚVĚR KB žádost o dotaci (90%) realizace včetně vybavení a technologie konektivity | PD dokončena, stavební povolení vydáno
3113 |  | K | Modernizace hlavního schodiště ZŠ | 300000 | A | 300000 | 300000 | Realizace | Zadání PD - p. Holub, JH projekt Cekov, jednání 1.9.2021
3113 |  | K | Školní hřiště uvedená cena | 2900000 | A | 2900000 | 2900000 | ÚVĚR KB přidělená dotace - realizace, vysoutěžená cena: 2.374.579,74 ,- Kč bez DPH, dotace 80 % z uznatelných nákladů
3113 |  | B | Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ | 0 | A | 0 | 0 | Realizace - další etapa
|  |  | Ostatní investice a opravy | 5114571 |  | 5114571 | 5114571
|  | K | Zdravotní středisko | 0 | A | 0 | 0 | Nákup nemovitosti + ostatní
|  | B | Klubovna Skautů | 800000 |  | 800000 | 800000 | Místnost skladu předělat na klubovnu - elektro, topení, podlaha, povrchy, dveře, interier
6171 |  | B | Budova osadního výboru Přísednice | 100000 | A | 100000 | 100000 | Rozvody vody v budově OV, kaplička - fasáda + oprava
6171 |  | B | Budova osadního výboru Jablečno | 250000 | A | 250000 | 250000 | Žádost o dotaci z kraje + realizace - vstupní dveře + okna, stavební opravy - místnosti OV + přízemí
6171 |  | B | Budova Osadního výboru Třebnuška | 50000 | A | 50000 | 50000 | oprava parketové podlahy na sále OV, opravy štuků a malování OV
2219 |  | B | Oprava opěrných zdí Sládkova + Tyršova | 300000 | A | 300000 | 300000 | vysprávky zdí + PD
3421 |  | K | Dětské hřiště města Zbiroh | 1500000 | A | 1500000 | 1500000 | ÚVĚR KB přidělená dotace - realizace, vysoutěžená cena 1,468 mil., dotace 80 % z uznatelných nákladů
3631 |  | K | VO - propojení vedení | 200000 | A | 200000 | 200000 | Vedení v zemi - propojení náměstí se Sládkovou
3631 |  | K | VO Pujmanové - nové | 400000 | A | 400000 | 400000 | Realizace, úsek - od Hasičské zbrojnice k Bezručově, PD + ÚR - hotovo | územní rozhodnutí vydáno
3631 |  | B | VO Pujmanové - oprava stávajícího | 0 | A | 0 | 0 | Realizace, úseky - od Hasičské zbrojnice k Zbirožskému dvoru + od Bezručové ke Karla Vokáče
3631 |  | K | Modernizace venkovních rozvaděčů + VO | 150000 | A | 150000 | 150000 | Zbiroh | Dokončen rozvaděč Sládkova, náklady: 100.458 Kč bez DPH, příprava nových rozvodů do ulice Sládkova
2221 |  | K | Zastávky BUS | 0 | A | 0 | 0 | ul. Sládkova nad kruháčem
2221 |  | K | Lavičky, koše | 0 | A | 0 | 0 | Centrum, bytovky, ...
|  | K | Kamery | 0 | A | 0 | 0 | k dětskému hřišti pod Sokolovnou + Šrámkova
3412 |  | B | Stavební úpravy objektu v areálu TJ | 250000 | A | 250000 | 250000 | Odvlhčení, zateplení, okna
2219 |  | K | Pujmanové - parkování | 24571 | A | 24571 | 24571 | PD rozšíření parkování v nových bytovkách - zohlednit zvony na TO | Zadána PD Ing. Kapal
3639 |  | K | Nákup pozemků | 500000 | A | 500000 | 500000 | v kompetenci ZM
3635 |  | K | Změna územního plánu | 150000 | A | 150000 | 150000 | Probíhá
5512 |  | B | Hasičská zbrojnice - OPRAVY | 50000 | A | 50000 | 50000 | Betonový povrch za objektem + běžné opravy
|  | B | Hřbitov | 100000 | A | 100000 | 100000 | Schody, oprava zdi, zeleň, údržba a opravy
|  | B | Oplocení pomníku T.G.M. | 140000 | A | 140000 | 140000 | Žádost o dotaci
|  | B | Kříž - Švabinská ul. | 50000 | A | 50000 | 50000 | Žádost o dotaci
|  | B | Příspěvek na kostel | 100000 | A | 100000 | 100000 | Dřevěné schodiště a balkon
|  |  | Sestavil: Parduba a Květoň Říjen 2021 | 106204571 |  | 106204571 | 106204571
|  | B | OPRAVY - MODERNIZACE | ROZPOČET 2022
|  |  | SCHODEK (krytí úvěrem a přebytkem z minulých let) >>> |  | ⚡ | 0 | <<< SALDO | NUTNO REALIZOVAT V ROCE 2022 - akce s přidělenou dotací nebo nasmlouvané
|  | K | INVESTICE
|  |  | PRIORITY ~ FINANCOVÁNÍ Z ÚVĚRU KB >>> |  |  | 88600000
|  |  | POPIS | ČÁSTKA
Příjmy celkem
Zdroje z minulých let
|  |  | Úvěr od KB | 88600000
Příjmy celkem včetně zdrojů z minulých let
|  |  | Výdaje celkem včetně financování |  |  | 17604571
|  |  | Saldo | 0

## 2020
Návrhy možných investic a stavebních akcí města Zbiroh 2020 pracovní verze
Název akce | Popis akce | Finanční částky
|  | celkem | vlastní | dotace
Budovy a objekty - investice
Stálé kino - modernizace | Elektroinstalace - havarijní stav! Opravy a modernizace - sál, zázemí, elektro, povrchy, podlahy, klimatizace, opona, jeviště, fasáda | 1500000 | 1500000 | 0
Technické zázemí města 1.etapa | bourací práce, likvidace objektů, terénní úpravy, rekonstrukce stávající budovy. | 1000000 | 1000000 | 0
Sokolovna PD + práce na druhé etapě |  |  | 0 | 0
Zateplení bytových domů | Výběr domů, PD, dotace |  |  | 0
Fasáda muzeum - dvůr |  | 400 000 | 400 000 | 0
Depozitář muzea |  | 500 000 | 500 000 | 0
MÚ osvětlení + rozvody půda a sklep | Do souladu s vyhláškami a požární bezpečností včetně PD | 80 000 | 80 000 | 0
MÚ - sociální zařízení - přízemí a 1. patro - ženy | Podlahy, povrchy, rozvody, zařizovací předměty, osvětlení | 500 000 | 500 000 | 0
MÚ Fasáda - stará budova | potřebné opravy prasklin a otvorů a špatný stav i vzhled | 450000 | 450000 | 0
MÚ Střecha | Nová krytina | 500000 | 500000 | 0
Obřadní síň - modernizace | mobiliář | 400 000 | 400 000 | 0
Pódium v proluce | malby, nátěry, oprava soklů pódia, horní část proluky + ohrada, omítka | 80000 | 80000 | 0
Klubovna volnočasových aktivit |  |  | 0 | 0
Fond rezerv | na nezbytné opravy, havárie a práce vzniklé v průběhu roku, podle pokynů vedení města | 1 000 000 | 1 000 000 | 0
č.p. 123 - nalezení záměru využití | Budova je cca 4 roky téměř bez využití |  | 0 | 0
Opravy komunikací a veřejných prostranství
Náměstí | chodníky, obrubníky, parkovací zony, zeleň - možná architektonická soutěž, výběr dodavatelů, … | 1000000 | 1000000 | 0
Chodník Tyršova ul. | dokončení realizace | 2000000 | 2000000 | 0
Chodník od MÚ k zámostí | Nový chodník - úprava výškových poměrů - levá strana směr k Zámostí - PD a cenová nabídka na realizaci | 100000 | 100000 | 0
Chodník V. Vačkáře | Délka 105 m, šíře 1,5 m, cenová nabídka + realizace | 500000 | 500000 | 0
Oprava komunikace k ČEZ a k sušce |  | 2000000 | 2000000 | 0
Ostatní opravy místních komunikací a cest | Vlčí jáma 1+2, Karla Vokáče, Malá Praha od hračkárny, Jablečno - ďolík, od Šrámkovy k Hlavatici, u hřiště, U čápu, v ječništích k ČEZu a k sušce | 2000000 | 2000000 | 0
Oprava cesty Třebnuška | směr k Vojtěchu | 400000 | 400000
Parkování staré bytovky | související - chodníky, zeleň, místa pro kontejnery a popelnice, lavičky… | 400 000 | 400 000 | 0
Místa pro kontejnery a popelnice KO a TO | postupná výstavba a modernizace míst, před realizací architektonický návrh | 200 000 | 200 000 | 0
Most Přísednice | Oprava zábradlí a vrchní části komunikace |  | 0 | 0
Vodohospodářská infrastruktura
Vodoměrná šachta a propojení vodovodních řadů křižovatka U Slunce |  | 500000 | 500000 | 0
Zhlaví vrtů ST 8a a ST 9a a nové oplocení vrtů , pozemky | Nové oplocení kolem vrtů + terénní úpravy, výběr zhlaví vrtů, jednání s majiteli pozemků | 1 000 000 | 1 000 000 | 0
Postupná výměna vodoměrů - domy, byty |  | 200000 | 200000 | 0
Oplocení vodojemu "Luka" |  | 130000 | 130000 | 0
Vrt v areálu ČOV Švábín | realizace firma Bečvář, studny | 70000 | 70000 | 0
Švabín - nové vodovodní řady | Převzetí vh infrastruktury od JCM, studie + PD | 100000 | 100000 | 0
ČOV Švabín - oprava | Kalojemy + měření | 50000 | 50000 | 0
Frýdova ul.-výměna šoupat |  | 120000 | 120000 | 0
Nové vrty v lokalitě V Lukách | Možný dotační titul SFŽP jako další rezerva vrtů | 750 000 | 750 000 | 0
Úpravna vody Zbiroh, nová technologie PD + začátek realizace | PD pro výběr zhotovitele, začátek realizace | 5000000 | 5000000 | 0
ČOV Františkov záchytná retenční nádrž PD, případně realizace | PD zpracovává d-plus, realizace až ve 2.pol. | 2000000 | 2000000 | 0
Františkov nový kanalizační řad ( hračky + zahradnictví) | zpracování PD a případná realizace |  | 0 | 0
Kanalizace na náměstí, shybka pod vodotečí | bude dodán rozpočet, nejsou vyjadřovačky | 900 000 | 900 000 | 0
Přepojení ČOV Zbirovia | probíhá jednání s novým vedením Zbirovia a.s. | 500 000 | 500 000 | 0
Prodloužení vodovodních řadů na lokalitu Švabín a Malá Praha | na Malou Prahu je hotova dokumentace, Švabín PD v r. 2020 | 1000000 | 1000000 | 0
Průzkum ploch nad koupalištěm + PD pro zlepšení přítoku (drenáže) |  | 100000 | 100000 | 0
Modernizace nádrže na vodu Třebnuška 2x | MVN na návsi, MVH za lomem Tř., město bude usilovat o dotaci |  | 0 | 0
Modernizace nádrže na vodu Přísednice (malá) | Dotace |  | 0 | 0
VDJ + ČS zámek Zbiroh | Přípravné práce, případné majetkové směny | 100000 | 100000 | 0
Optimalizace čerpání odpad vod od ČSOV č.1 směrem na ČOV Františkov | zpracovává hydroprojekt -sweco | 300 000 | 300 000 | 0
Investice ve školských zařízeních
Oprava komunikací v areálu ZŠ |  | 300000 | 300000 | 0
Oprava hl. schodiště ZŠ | v současné době je před dokončením PD | 500000 | 500000 | 0
Strojní investice
Biokontejnery | 2 ks | 70000 | 70000 | 0
|  |  | 0 | 0
Opravy kulturních památek
Ostatní investice, opravy a modernizace
Strojní čištění prvků kanalizace - vpusti, příčné prahy, štěrbiny, propustky a pod. | na komunikacích ve vlastnictví města, přípsdně na kom. kde proběhla společná inv. se SUS Ro | 150000 | 150000 | 0
Budova osadního výboru Přísednice | Krytina střechy | 250000 | 250000 | 0
Budova osadního výboru Jablečno | stavební opravy - místnosti OV, sklep, fasáda | 100 000 | 100 000 | 0
Oprava opěrné zdi Sládkova |  | 200000 | 200000 | 0
PD na modernizaci VO v oblasti Tyršova, Muchova | určen dodavatel, příprava smlouvy | 60 000 | 60 000 | 0
VO Tyršova, Muchova, Sládkova |  |  | 0 | 0
Realizace VO v prostoru zazemění kabelů ČEZ |  | 250 000 | 250 000 | 0
Modernizace venkovních rozvaděčů + VO |  | 150 000 | 150 000 | 0
Lavičky |  | 100 000 | 100 000 | 0
Zastávky BUS |  | 200 000 | 200 000 | 0
Stavební úpravy objektu v areálu TJ |  | 300 000 | 300 000 | 0
Oprava zdi hřbitov - 1.etapa, spodní část | provedeno vyřezání křovin a náletů, na opravu chybí konkrétní zadání | 200000 | 200000 | 0
Hřbitov - schodiště - nová část
Nákup pozemků | v kompetenci ZM | 600 000 | 600 000 | 0
skládka Chotětín mostová váha |  | 400000 | 400000 | 0
Lékařské ordinace - výměna HW
Změna územního plánu |  | 150000 | 150000 | 0
Sestavil: Oddělení Investic a správy majetku | CELKEM : | 23120000 | 23120000 | 0

## 2019
Návrhy možných investic a stavebních akcí města Zbiroh 2019 pracovní verze
Název akce | Typ | Popis akce | Datum zahájení | Datum ukončení | Finanční částky |  | Dotace | Připravenost |  | Datum zahájení | Datum ukončení | Poznámka
[5 empty] | celkem | vlastní zdroje města | ve výši | PD | st.pov.
Stavební investice
Technické zázemí města 1.etapa | realizace | bourací práce, terénní úpravy, rekonstrukce stávajícího objektu | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2000000 | 2000000 |  | ano | řízení probíhá | 2019-01-01 | 2019-12-31 | PD dokončena, realizace oplocení dokončena
Klubovna volnočasových aktivit | PD + realizace | Probíhá práce na PD (Holub), uvažuje se o realizaci, rozpočet bude ve výši cca 4 mil. bez DPH, PD tvoří 100 tis Kč, možná dotace z MMR je ve výši max.70% a max.3 milony Kč |  |  | 5800000 | 2000000 | 2500000 | před dokončením, Holub | ne |  |  | PD tvoří cca 100 tis, bude žádáno o dotaci - 70 procent, max. 3 mil.
Osadní výbor Třebnuška - sociální zařízení vč. jímky + stodola | realizace | dotace byla vrácena, kvůli nerálnému termínu ze strany dodavatel, po dohodě s KUPK bude na r. 2019 požádáno znovu. PD je hotova, stavební povolení vydáno. |  |  | 1200000 | 900000 | 300000 | ano vč.rozpočtu | ano |  |  | dotace max. ve výši 300 000
Sokolovna práce na druhé etapě | realizace | asi požádáme TNT C o spolupráci při podání možného dotačního titulu, potencionálně lze získat až 10 mil., celk.rozpočet je 24.800tis | 2019-06-01 | 2021-06-01 | 12800000 | 8800000 | 4000000 | ano | ano | 2019-06-01 | 2020-12-31 | realizace teto akce musí být rozdělena min. do dvou let , při neudělení dotace je možno realizovat déle
Zateplení věžáku č.p.523 a 524 | realizace | kompletní zateplení, již udělena dotace ve výši 31,5 % z rozpočt. nákladů |  |  | 8720000 | 5973000 | 2746800 | ano | ano |  |  | přidělena dotace grantika
Stálé kino - modernizace | realizace | Elektroinstalace vč. osvětlení sálu a pódia, modernizace sálu i zázemí, povrchy, podlahy, ÚT, VZT, nábytek, nová 2 okna, vstupní dveře z obou stran, fasáda |  |  | 2000000 | 2000000
Fasáda MÚ | realizace | potřebné opravy prasklin a otvorů a špatný stav i vzhled |  |  | 700000 | 700000 | [5 empty] | vhodné řešit až po realizai modernizace obřadní síně a klimatizace MÚ
Klimatizace MÚ - stará budova | realizace | Klima jednotky + rozvody po patrech |  |  | 800000 | 800000 | [5 empty] | je cenový odhad
Obřadní síň - modernizace | realizace | mobiliář |  |  | 400000 | 400000 | [5 empty] | je zpracován návrh
Modernizace proluky - pódium | realizace | zpracování návrhu, realizace |  |  | 50000 | 50000
č.p. 123 - nalezení záměru | [11 empty] | pokračovat v hledání záměru !
Fond rezerv na nezbytné opravy, havárie a práce vzniklé v průběhu roku | realizace | podle pokynů vedení města |  |  | 1000000 | 1000000
Opravy komunikací | 35470000
Náměstí - chodníky, parkovací zony, zeleň 1.etapa | realizace | zjednodušená projektová dokumentace |  |  | 150000 | 150000 |  | ne
Chodník Husova zatím rozděleno na dvě etapy , 1. etapa je od rest. U labutě směr Týček, 2. etapa je od mostu směrem k křižovatce Pujmanové | postupná realizace | Je uzavřena smlouva o dílo, dodavatel je BAGGER BS, stavební povolení je . |  |  | 2991127 | 2991127 | [5 empty] | Probíhá
Chodník Tyršova ul. | realizace | příprava realizace, obdržena dotace od SFDI, dodavatel vysoutěžen |  |  | 4900000 | 961000 | 3 939 000 |  |  |  |  | je jím BAGGER BS
Ostatní opravy místních komunikací a cest | realizace | podle pokynů vedení města |  |  | 700000 | 350000 | 350000 |  |  |  |  | Horská vpusť ul. Alšova, Muchova, atd.
PD parkování staré bytovky, chodníky, zeleň, komplex. | PD | schváleno RM vyhotovení PD D PROJEKT Plzeň 19.3.2018 |  |  | 400000 | 400000 | [5 empty] | ?
Místa pro kontejnery a popelnice KO a TO | realizace | postupná výstavba a modernizace míst, před realizací architektonický návrh |  |  | 100000 | 100000
Strojní investice | 9 241 127
Nákladní automobil IVECO Daily kontejnerový + sypač pro zimní údržbu | realizace | Auto Hellus |  |  | 1700000 | 1700000 | [5 empty] | vč. sypače, možnost financování formou leasingu
Příkopová sekačka k malotraktoru ISEKI | realizace | Agrowest |  |  | 135000 | 135000 | [5 empty] | investice
Vysavač na listí a odpadu z komunikací |  | Agrowest |  |  | 160000 | 160000
Vodohospodářská infrastruktura | 1995000
Nové oplocení vrtů ST8 a 9 a zhlaví | realizace | Nové oplocení kolem vrtů + terénní úpravy, výběr zhlaví vrtů, jednání s majiteli pozemků |  |  | 1000000 | 1000000 | [5 empty] | pozemek § 3639
Vrt v areálu ČOV Švábín | realizace |  |  |  | 100000 | 100000 | [5 empty] | odsouuhlaseno RM
Nové vrty v lokalitě V Lukách | žádost o dotaci | Možný dotační titul SFŽP jako další rezerva vrtů |  |  | 750000 | 300000 | 450000
Úpravna vody Zbiroh, nová technologie PD | PD pro stavební povolení | studie je zhotovena, do 01/2019 bude rozhodnuto o technologii úpravy vody | 2019-01-01 |  | 1900000 | 1900000 |  | studie je hotova |  | 2019-01-01 |  | bude vybrán dodavatel PD pro st.pov
ČOV Františkov záchytná retenční nádrž PD, případně realizace | PD + dot.titul | PD by měl realizovat VHP Plzeň |  |  | 4200000 | 2000000 | 2200000 | ne
Vodovodní řad - staré bytovky | realizace | dokončení nových řadů a přípojek, PD je k dispozici, dodavatel vysoutěžen |  |  | 3122000 | 3122000 |  | ano |  |  |  | KaV+ přípojky 415 tis.
přepojení kanalizace v dolní části masarykova náměstí | realizace | bude dodán rozpočet, nejsou vyjadřovačky |  |  | 1288000 | 1288000 |  | ANO |  |  |  | PD je zhotoveno ing. Šmucrová
Přepojení ČOV Zbirovia | realizace | probíhá jednání s novým vedením Zbirovia a.s. |  |  | 500000 | 500000 |  | ano |  |  |  | ve spolupráci s Zbirovia sdružená investice
Prodloužení vodovodních řadů na lokalitu Švabín a Malá Praha | studie | brzy dojde k ukončení dodávek vody ze strany LESNÍ SPRÁVA JCM |  |  | 100000 | 100000
měření přelivu dešt.vod na ČOV dle zák.113 | realizace |  |  |  | 300000 | 300000 | [5 empty] | legislativní opatření
Investice ve školských zařízeních | 13 260 000
Nástavba ZŠ Zbiroh statika + PD | PD | první bude proveden statický výpočet , zda a jak lze nástavbu nad pavilon jídelny umístit. později bude rozhodnuto o zpracování podrobné PD a požádáno o dotaci ( MAS,MMR, MŠMT) |  |  | 50000 | 50000
Realizace nástavby ZŠ po možném přidělení dotace pro odborné učebny | realizace | [10 empty] | ?
ZŠ realizace oken - výkladců a dveří v prostoru vstupu a šaten | realizace |  |  |  | 300000 | 300000 | [5 empty] | ?
Střecha ZŠ | realizace |  |  |  | 150000 | 150000
Oprava komunikací u ZŠ | realizace |  |  |  | 200000 | 200000
Oprava hl. schodiště ZŠ | PD + realizace | v současné době je před dokončením PD |  |  | 1200000 | 1200000 | [5 empty] | zpracovává se PD (Holub)
Oplocení - poslední etapa | realizace |  |  |  | 200000 | 200000
ZŠ víceúčelové venkovní sportovní zařízení, prg. | realizace | bude podána nová žádost o dotaci na MMR do 15.01.2018, dotace neobdržena, bude požádánom znovu na MMR max. výše je 70% a 5 milonů Kč |  |  | 4000000 | 1600000 | 2400000 | ano |  |  |  | bude znovu podána žádost o dotaci
Kulturní dědictví | 6100000
Zbiroh socha P. Marie Immaculaty |  | bude požádáno o dotaci KUPK |  |  | 137880 | 30000 | [5 empty] | restaurátorský záměr je v realizaci dr. Jahodové. Plnění dotace 80%
Jablečno 2 kříže |  | bude požádáno o dotaci KUPK |  |  | 232720 | 70000 | [5 empty] | restaurátorský záměr je v realizaci dr. Jahodové. Plnění dotace 80%
Ostatní stavební investice a akce
Budova osadního výboru Přísednice | realizace | stavební opravy |  |  | 50000 | 50000
Budova osadního výboru Jablečno | realizace | stavební opravy |  |  | 100000 | 100000
Zbirožský potok - čištění a opravy koryta | realizace | Opravy dna a břehů + vyčištění |  |  | 100000 | 100000
Výměna oken v muzeu | realizace | vybrán dodavatel, uzavřena sod pan Svoboda |  |  | 168842 | 168842 | [5 empty] | bude provedeno do 03.2019
Fasáda muzeum ze dvora | realizace |  |  |  | 400000 | 400000
Depozitář muzea ve dvoře | realizace |  |  |  | 500000 | 500000
odvodnění krajních částí cesty VPC 1 Malá Praha a Jablečno | realizace | v jednání |  |  | 90000 | 90000 | [5 empty] | PD je pí. Škubalová
Vysázení keřů svah mezi ZŠ a parkovištěm | realizace | jednání s pí. Skalkovou o nákupu dřevin |  |  | 60000 | 60000 | [5 empty] | do 04.2019
PD na modernizaci VO v oblasti Tyršova, Muchova | PD | určen dodavatel, příprava smlouvy |  |  | 60000 | 60000
Realizace VO v prostoru zazemění kabelů ČEZ |  |  |  |  | 250000 | 250000 | [5 empty] | vyjde z projektu
Modernizace venkovních rozvaděčů + VO | PD |  |  |  | 150000 | 150000 | [5 empty] | Zastaralé, špatný stav
Špacírka - regenerace aleje | udržitelnost po dobu 3 let | bude realizovat HD Strom |  |  | 12000 | 2000 | 10000 |  |  |  |  | též v roce 2020 a 2021
Lavičky |  | Nutná koordinace se stavební komisí, typ, design, návaznost... |  |  | 100000 | 100000
Zastávky BUS |  | Nutná koordinace se stavební komisí, typ, design, návaznost... |  |  | 200000 | 200000
Nástavba a stavební úpravy HZ |  | PD |  |  | 60000 | 60000
Rekonstrukce povrchu hřiště v areálu TJ | realizace |  |  |  | 200000 | 200000
Oprava zdi hřbitov - 1.etapa, spodní část |  | provedeno vyřezání křovin a náletů, na opravu chybí konkrétní zadání |  |  | 200000 | 200000
Opravy a udržování č.p.41- restauraci Na radnici |  | Koloc s.r.o. |  |  | 300000 | 300000
Nákup pozemků |  | v kompetenci ZM |  |  | 600000 | 600000 | [5 empty] | ST8, ST9, Frýdova, Husova ul.....
Privatizace bytového fondu | [11 empty] | znal.posudek
Změna územního plánu |  |  |  |  | 100000 | 100000
sestavil Květoň, Parduba, Teršová a Krejčířová dne 07.01.2019 | 178767640 |  |  |  | 70137569 | 49670969 | [5 empty] | 3 700 842